## Overview
Walrus Ice Bath App - Milestone Checklist
Project | Phát triển ứng dụng điều khiển bể đá lạnh (Tuya Smart Ice Bath App) | [5 empty] | How to use 1. Update Status in Milestone Checklist. 2. Fill Owner and Due Date as work is assigned. 3. Overview progress updates when opened in Excel/Sheets.
Goal | MVP mobile app thay thế Smart Life/Tuya, cho phép kết nối và điều khiển ice bath bằng UI tùy chỉnh.
Total Budget | $700
Milestones | 3 milestones: Foundation/Core Control, UI/Backend, Advanced Features/Delivery
Tech Stack / Scope Signals
Mobile App | React Native CLI (required for Tuya SDK compatibility; not Expo)
IoT Integration | Tuya Smart App SDK, WiFi + Bluetooth
Backend & Database | Supabase for auth/user data/storage
Hosting | Vercel for backend APIs
Notifications | Firebase Cloud Messaging / push notifications
Admin Panel | Web UI for users, linked devices and basic usage data
ID | Milestone | Budget | Tasks | Done | Progress | Primary Deliverable
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 |  |  |  | Bản build app kết nối thiết bị thật và điều khiển nhiệt độ cơ bản.
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 |  |  |  | Ứng dụng UI hoàn chỉnh, backend đồng bộ ổn định và admin panel.
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 |  |  |  | Ứng dụng hoàn thiện 100%, sẵn sàng cho user cuối và đủ tài liệu bàn giao.
TOTAL
Budget Chart Data | Budget
M1 | 250
M2 | 280
M3 | 170
Note on A1: Built from the two project docs in /docs. Checklist items are decomposed from milestone work descriptions and project overview features.

## Milestone Checklist
Milestone ID | Milestone Name | Budget USD | Workstream | Checklist Item | Acceptance / Deliverable | Priority | Status | Owner | Due Date | Notes | Source
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Setup | Thiết lập môi trường React Native CLI | Project mobile chạy bằng React Native CLI, không dùng Expo; build dev chạy được trên iOS/Android. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Tuya SDK | Tích hợp Tuya Smart App SDK | SDK native được init đúng app key/secret, tương thích WiFi và Bluetooth. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Authentication | Xây dựng luồng đăng nhập email | Người dùng có thể đăng ký/đăng nhập bằng email theo luồng Tuya/app. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Authentication | Tích hợp Google Sign-in | Người dùng có thể đăng nhập bằng Google và đồng bộ session tài khoản. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Authentication | Tích hợp Apple Sign-in | Người dùng iOS có thể đăng nhập bằng Apple và đồng bộ session tài khoản. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Home setup | Thiết lập ngôi nhà trên hệ thống Tuya | Có luồng tạo/chọn Home trước khi pairing và điều khiển thiết bị. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Pairing | Quy trình khám phá thiết bị trong app | App có màn discovery/pairing và chuyển trạng thái rõ ràng khi tìm thiết bị. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Pairing | Pair thiết bị qua WiFi | Người dùng nhập/chọn network, gửi password và pair thành công thiết bị WiFi. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Pairing | Pair thiết bị qua Bluetooth | App scan/connect BLE và hoàn tất pairing qua luồng Bluetooth khi thiết bị hỗ trợ. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Device control | Hiển thị nhiệt độ thực tế | Dashboard đọc và hiển thị nhiệt độ hiện tại từ thiết bị thật. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Device control | Thay đổi nhiệt độ mục tiêu | Người dùng có thể gửi lệnh target temperature và thiết bị phản hồi đúng. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Technical prerequisite | Xác nhận Tuya account và Cloud Project cùng Data Center | Tài khoản Tuya và Cloud Project cùng data center để tránh lỗi không tìm thấy thiết bị. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Technical prerequisite | Xác nhận tài khoản khách là Owner của Home Tuya | Tài khoản dùng cho SDK là Owner của Home để có quyền liên kết thiết bị. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M1 | Nền tảng và Kết nối lõi (Foundation & Core Control) | 250 | Delivery | Build M1 trên thiết bị thật | Bản build kết nối được thiết bị thật và điều khiển nhiệt độ cơ bản end-to-end. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | UI/UX | Hoàn thiện toàn bộ UI theo thiết kế | Các màn chính khớp thiết kế, layout responsive trên mobile. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | UI/UX | Tối ưu trải nghiệm người dùng trên mobile | Flow pairing, điều khiển, tài khoản, home mượt và không bị che/đứt thao tác. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Backend | Thiết lập Supabase backend/database | Supabase lưu được user profile và dữ liệu app cần thiết. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Backend | Triển khai API backend trên Vercel | API backend deploy được trên Vercel và kết nối ổn định tới Supabase/Tuya. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Backend | Quản lý User profile | Có API/UI cập nhật và đồng bộ thông tin user profile. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Backend | Lưu trữ device mapping | Backend lưu ánh xạ user/home/device phục vụ admin và đồng bộ thiết bị. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Home management | Gán phòng cho thiết bị | Người dùng/admin có thể tổ chức thiết bị theo phòng trong Home. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Home management | Phân quyền thiết bị trong Home | Có luồng/khung dữ liệu quản lý quyền thiết bị theo Home/user. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Admin Panel | Xem danh sách người dùng | Admin web hiển thị danh sách user và thông tin cơ bản. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Admin Panel | Theo dõi trạng thái thiết bị | Admin web xem được trạng thái thiết bị liên kết. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Admin Panel | Xem dữ liệu sử dụng cơ bản | Admin web hiển thị dữ liệu sử dụng cơ bản phục vụ vận hành. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M2 | Hoàn thiện UI và Hệ thống quản trị (UI Completion & Backend) | 280 | Delivery | Dữ liệu đồng bộ ổn định với backend | App UI hoàn chỉnh, dữ liệu user/device đồng bộ ổn định với backend và admin panel. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Into the Cold | Tích hợp đồng hồ đếm ngược | Có timer Into the Cold trong app với trạng thái bắt đầu/tạm dừng/kết thúc rõ ràng. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Into the Cold | Tổng hợp hoạt động hàng ngày | Có daily summary phản ánh hoạt động/ngữ cảnh sử dụng chính. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Notifications | Thiết lập push notification qua Firebase/FCM | App nhận push notification theo cấu hình Firebase/FCM và backend/app push. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Notifications | Nhắc nhở dọn dẹp | Có notification hoặc reminder cho tác vụ dọn dẹp. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Notifications | Cảnh báo trạng thái thiết bị | Có notification/cảnh báo cho trạng thái thiết bị cần chú ý. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Filter reminder | Hiển thị trạng thái bộ lọc | App hiển thị tình trạng/nhắc nhở thay bộ lọc. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt; docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Filter reminder | Nút reset trạng thái bộ lọc | Người dùng có thể reset trạng thái bộ lọc sau khi thay. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Filter reminder | Liên kết mua bộ lọc mới | App có link mua bộ lọc mới từ màn filter/reminder. | Low | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | QA | Kiểm thử toàn diện | Test các luồng chính: auth, pairing, control, profile, admin, notifications. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | QA | Sửa lỗi phát hiện trong kiểm thử | Bug critical/high được xử lý trước khi release. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Performance | Tối ưu hiệu năng app | Giảm lag/cold start bất thường, các màn chính phản hồi ổn định. | Medium | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Delivery | Triển khai thực tế | Production deployment sẵn sàng cho người dùng cuối. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Delivery | Bàn giao mã nguồn | Repository/source code được bàn giao đầy đủ. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
M3 | Tính năng nâng cao và Bàn giao (Advanced Features & Delivery) | 170 | Delivery | Bàn giao tài liệu | Có tài liệu bàn giao/hướng dẫn vận hành cần thiết. | High | Not started |  |  |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
Note on H1: Use dropdown values: Not started, In progress, Blocked, Done, N/A.

## Source Notes
Source Notes and Assumptions
Source | Section | Extracted Content | Mapped To | Notes | Path
Project Overview | Project name | Phát triển ứng dụng điều khiển bể đá lạnh (Tuya Smart Ice Bath App) | Overview / all milestones |  | docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
Project Overview | Goal | Build MVP mobile app replacing Smart Life/Tuya with custom connection and control UI. | Overview |  | docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
Project Overview | Tech stack | React Native CLI, Tuya Smart App SDK, Supabase, Vercel, FCM. | Overview / checklist context |  | docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
Project Overview | Key features | In-app pairing, smart control, account system, Into the Cold, activity summary, filter reminder, admin panel. | Checklist rows across M1-M3 |  | docs/TÀI-LIỆU-1-TỔNG-QUAN-DỰ-ÁN-(PROJECT-OVERVIEW).txt
Milestone Document | Budget | Total budget $700; M1 $250, M2 $280, M3 $170. | Overview summary |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
Milestone Document | M1 | Foundation, Tuya SDK, login/home setup, WiFi/Bluetooth pairing, basic temperature dashboard. | M1 checklist |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
Milestone Document | M2 | UI completion, Supabase/Vercel backend, home management, admin operational layer. | M2 checklist |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
Milestone Document | M3 | Into the Cold, push notifications, filter reminder, testing, optimization, deployment and handover. | M3 checklist |  | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
Milestone Document | Technical note | Tuya account and Cloud Project must share the same Data Center. | M1 technical prerequisite | Included as checklist item because it can block device discovery. | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt
Milestone Document | Technical note | Guest account must be Owner of Tuya Home for SDK linking. | M1 technical prerequisite | Included as checklist item because it can block SDK pairing/linking. | docs/TÀI-LIỆU-2-CHI-TIẾT-CÁC-CỘT-MỐC-(MILESTONE-DOCUMENT).txt